elaboración del estado del conocimiento investigación de la investigación educativa 2002-2011

Objetivo general

Contribuir a la generación de conocimiento teórico y de contexto para el mejoramiento de la práctica de la educación, mediante la elaboración del  estado del conocimiento sobre [el campo de la investigación educativa] / [investigación de la investigación educativa] mexicana durante el período 2002-2011.

Esquema de contenidos del informe

- Antecedentes

Preguntas de investigación

Objetivos de la sub-área

Justificación

- Fundamentos teóricos, epistemológicos y contextuales

- Métodos para la obtención de la información

- Presentación de resultados

- Discusión de resultados

- Conclusiones y recomendaciones

Estructura de análisis para la integración del informe

| Sub-áreas\Ámbito de análisis | Agentes | Producción | Instituciones | Distribución | Lógica de producción y gestión del conocimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnósticos estatales |  |  |  |  |  |
| Producción, usos y distribución |  |  |  |  |  |
| Condiciones institucionales de realización de la IE |  |  |  |  |  |
| Espistemología y métodos de la IE |  |  |  |  |  |
| Políticas y financiamiento de la IE |  |  |  |  |  |
| Formación de investigadores |  |  |  |  |  |
| Comunidades y redes de IE |  |  |  |  |  |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Cód | Actividad | D | E | F | Mz | A | My | Jn | Jl | A | S | O | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diseño de bases de datos y elaboración de formas para la captura estandarizada de información (COMIE). Selección de auxiliares-becarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Identificación y establecimiento de contacto con instituciones y unidades de IE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Integración preliminar del marco teórico, planteamiento de interrogantes e hipótesis y elaboración de instrumentos para el trabajo de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Programación logística para la visita a instituciones y el acopio de información básica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Seminario-Taller para analizar el aparato crítico del estado del conocimiento COMIE, definir e integrar los contenidos básicos de los productos del estado del conocimiento y revisar la programación de los estudios de las sub-áreas de la REDMIIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Planeación del trabajo de campo, prueba de instrumentos y realización de entrevistas a informantes clave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Capacitación de asistentes y auxiliares en el manejo de técnicas de investigación documental y uso de la metodología REDUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Reproducción de formas y cuestionarios. Planeación del levantamiento de la información, 1ª etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Obtención de información documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Obtención de la información de campo en instituciones y unidades de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | Procesamiento y análisis de la información recabada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Realización de Seminarios regionales sobre Investigación de la Investigación Educativa en México |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Preparación de ponencias individuales y de grupos de no más de tres personas para presentarse en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Actividad | En | F | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | S | O | N | D |
| Cód | Actividad | En | F | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | S | O | N | D |
| N | Captura de información en bases de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Organización de Catálogos y Directorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Elaboración de Resúmenes Analíticos y preparación de Antología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Publicación de Catálogo, Directorio y Antología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | Preparación e integración de informes de subáreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Integración del estado del conocimiento a presentarse en Monterrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | Integración y redacción del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | Redacción del resumen ejecutivo y preparación de presentaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | Producción editorial e impresión del estado del conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | Presentación pública del informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |